## Feuil3
Mission Maîtrise d'œuvre :
| 2011-06-01 | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-02 | 2011-11-02 | 2011-12-03 | 2012-01-03 | 2012-02-03 | 2012-03-05 | 2012-04-05 | 2012-05-06 | 2012-06-06 | 2012-07-07 | 2012-08-07
Esquisse (ESQ) | bar: 2011-07-01
Avant projet sommaire (APS) | bar: 2011-07-01
Avant projet définitif (APD) | bar: 2011-08-01
Etudes de projet et préparation du dossier de consultation pour le marché de travaux (PRO-DCE) | bar: 2011-09-01 to 2011-10-02
Constitution du dossier de dépôt de permis de construire (PC) | bar: 2011-11-02
Assistance du maître d’ouvrage pour la passation de contrats de travaux (ACT) | bar: 2011-12-03
Etudes d’exécution (EXE) comprenant notamment les études de structures et de fluides ainsi que les études et plans de synthèse | bar: 2012-01-03
Direction de l’exécution des travaux (DET) | bar: 2012-02-03 to 2012-07-07
Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) | bar: 2012-02-03 to 2012-07-07
Assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement (AOR) | bar: 2012-08-07
Etude géotechnique et relevés topographiques | bar: 2011-08-01 to 2011-09-01
Signalétique : réalisation et mise en place du panneau de chantier et de 2 panneaux informatifs | bar: 2011-11-02